## TÂCHES
LISTE DES TÂCHES
MES TÂCHES | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | % ACHÈVEMENT | TERMINÉ | NOTES
Mise en place des moyens de communication et mise en place des idées, des techniques et des langages utilisés | Lundi 11 septembre | Jeudi 14 septembre | 100% | 1 | Toute l'équipe
Tâche 1 : Entrer dans le monde, Tâche 2 : Joueur, Tâche 3 : Évènements, Tâche 7 : Prise de décision | Lundi 11 septembre | Jeudi 14 septembre | 100% | 1 | Garabedian Tom, Charlemagne Valentin
Tâche 4 : Création des objets, Tâche 5 : Création du joueur | Mardi 12 septembre | Jeudi 14 septembre | 100% | 1 | Toute l'équipe
Correction de bug et d'erreurs, modification du css | Mercredi 13 Septembre | Jeudi 14 septembre | 100% | 1 | Garabedian Tom, Younsi Adam
Tâche 8 : Fin du jeu, tentative d'ajout d'objet utilisable et du marchand | Jeudi 14 septembre | Jeudi 14 septembre | 75% | 0 | Garabedian Tom, Charlemagne Valentin
0